福建省科学技术厅关于印发《福建省科技型中小企业技术创新资金项目验收工作指南(试行)》的通知

各设区市科技局、平潭综合实验区管委会经济发展局，县(市、区)科技行政部门、各有关单位：

为进一步做好福建省科技型中小企业技术创新资金项目(以下简称“项目”)的验收工作，提高项目实施成效及结题率，强化各设区市科技局、县（市、区）科技行政部门在项目验收工作中的管理职责，我厅制订了《福建省科技型中小企业技术创新资金项目验收工作指南(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：福建省科技型中小企业技术创新资金项目验收工作指南(试行)

二〇一二年五月二十二日

附件

福建省科技型中小企业技术创新资金项目验收工作指南

(试行)

为进一步做好福建省科技型中小企业技术创新资金项目(以下简称“项目”)的验收工作，提高项目实施成效及结题率，强化各设区市科技局、县（市、区）科技行政部门在项目验收工作中的管理职责，根据《福建省科技计划项目管理办法》（闽科计〔2007〕86号）、《福建省科技计划项目经费管理办法》（闽财教[2007]85号）和《福建省科技型中小企业技术创新资金项目管理实施细则》（闽科企金[2007]6号）、参照《在闽国家科技型中小企业技术创新基金项目监督管理和验收工作实施办法》（闽科企金[2011] 7号）有关规定制定本指南。

一、项目验收工作原则

项目的验收工作原则上委托设区市科技局负责组织。设区市科技局负责具体办理所辖地区所有项目的验收工作，并遵循客观、公正、实事求是的原则，按要求出具项目验收意见。

二、项目验收工作

1、省科技厅每年1月份发布项目当年到期应结题项目的通知，设区市科技局、县（市、区）科技行政部门根据通知督促项目承担单位做好验收准备工作。

2、项目承担单位申请项目验收，应提供以下材料：

（1）项目合同书或任务书；

（2）福建省科技计划项目验收表；

（3）项目实施总结报告[主要内容应包括：企业概况，项目概况（主要技术特征和创新点），项目实施过程与合同完成情况(包括：资金落实与使用情况，解决技术问题，经济、技术、质量指标完成情况，总体目标完成情况等)，项目对增强企业核心竞争力和本行业技术进步的作用，企业未来发展构想。]；

（4）由有资质的第三方提供的产品测试报告或检测报告；

（5）项目经费总决算表；

（6）新增主要设备及其费用的购置清单；

（7）项目产品销售收入完成情况表（见附表）；

（8）其他（项目实施新增就业名单、企业上一年度财务报表、项目资金收支账、册）。

3、项目承担单位通过《福建省科技计划项目管理信息系统》填写项目验收申请表，上传有关验收材料，并提交；同时将书面验收材料送县（市、区）科技行政部门审查。

4、县（市、区）科技行政部门应督促项目承担单位按期完成项目的验收工作，指导项目承担单位按要求完善验收材料，在十个工作日内完成对项目验收材料审查，提交至设区市科技局。

5、设区市科技局应强化对项目的监督管理，加强项目的实地检查，督促项目承担单位按期完成项目的验收工作；结合日常的项目监督管理，在十个工作日内完成对项目验收材料审查并修改完善后报送省创新资金中心。

6、省创新资金中心（省科技厅）在十个工作日内完成对设区市科技局提交的验收项目相关内容的审查，必要时，可对项目进行现场检查、核对。对项目验收内容填写基本齐备的，通过《福建省科技计划项目管理信息系统》委托设区市科技局主持验收；对项目验收内容填写不齐备的，退回项目承担单位，并通知设区市科技局和县（市、区）科技行政部门督促和指导项目承担单位补充完善。

7、设区市科技局依据省创新资金中心通过《福建省科技计划项目管理信息系统》的委托，在十个工作日内组织召开项目现场验收会，形成项目现场验收专家意见，形成完整的《福建省科技计划项目验收表》一式伍份，并加盖公章连同完整的一套项目验收书面材料及设区市科技局对项目验收的验收意见（盖章），报送省创新资金中心，同时完成《福建省科技计划项目管理信息系统》的验收工作流程。同一项目同时获得国家创新基金和省创新资金立项资助的，如合同到期时间一致（或相差不超过半年）的，可与国家创新基金项目一并验收。

8、省创新资金中心（省科技厅）根据项目验收材料、项目现场验收专家意见以及设区市科技局对项目验收的意见，作出项目验收结论。

三、专家验收评审工作

1、验收要求

（1）项目验收以省科技项目任务书（合同书）为基本依据，对是否完成任务书（合同书）约定的内容和目标、应用效果和对经济社会的影响、经费使用的合理性等做出客观、实事求是的评价。

2、验收专家组组成

验收组专家人数一般不少于5人，由熟悉专业技术、经济、财务和管理专家组成，其中专业技术专家不应少于3名。项目承担单位人员、设区市[含县（市、区）]科技局的人员、与项目承担单位有利益关系、或有直接行政隶属关系的人员不能作为验收专家组成员，项目实施所在设区市的专家原则上不能超过2人。

3、验收形式：项目采用专家现场验收。

企业的技术负责人及财务负责人等相关人员须到场配合，并根据专家的需要提供相关的凭证及材料。

4、验收程序

（1）听取项目承担单位的项目实施总结报告及项目技术指标、总体目标完成情况报告；

（2）听取财务负责人介绍项目资金到位、使用及项目经济指标完成情况；

（3）专家现场考察项目完成情况，核实项目技术及经济指标完成情况及真实性；

（4）专家对有关问题质询；

（5）专家组讨论形成验收意见。

5、专家组验收意见应包括以下内容

（1）提供验收的资料是否真实、完整；

（2）完成科技计划项目合同书或任务书的情况及依据，专家应对完成情况进行核实及抽查相关凭证情况；

（3）项目的技术创新点、应用效果和推广前景；

（4）经费使用情况；

（5）存在问题及改进意见；

（6）是否通过验收。

6、项目验收结论

项目验收结论分为“验收通过”、“验收不通过”。

验收通过：项目较好完成合同目标，全额拨付合同经费余额；

验收不通过：①销售收入完成不足任务书（或合同书）规定指标50%（初创期小企业创新项目除外）；②技术和质量指标完成情况不足60%；短期内项目不会产生实质性进展，项目作结题处理，停拨合同经费余额。

7、验收专家对验收项目的技术内容负有保密责任,对被审查的技术资料,不得擅自使用或对外公开。项目承担单位对研究内容有保密要求的,可向组织验收单位提出申请。经审核确有必要的, 应与验收专家组成员签订保密协议，规定保密期限和内容。

四、项目验收材料装订要求及电子文档

验收材料统一使用A4纸并按以下顺序装订。

1、福建省科技计划项目验收表；

2、福建省科技计划项目合同书或任务书；

3、项目工作总结报告；

4、检测报告；

5、项目资金收支账、册；

6、相关财务报表（执行期内企业年度财务报表及验收时上一个月财务报表）；

7、新增主要设备购置清单及购置凭证；

8、项目产品销售收入完成情况表（见附表）；

9、项目经费总决算表；

10、项目实施新增就业名单；

11、其他。

五、项目撤销、延期、中止执行《福建省科技计划项目管理办法》、《福建省科技计划项目经费管理办法》。

六、每年12月，设区市科技局应汇总所辖地区所有已验收项目的相关技术、经济指标，提出本地区项目验收工作年度报告。

七、省科技厅把各设区市上年度省创新资金项目结题验收成效作为该设区市当年新上项目的管理评价指标之一，作为核定申报项目推荐数等事项的参考依据。

二０一二年五月十八日

附表

项目产品销售收入完成情况表

| 序号 | 日期 | 发票号码 | 发票金额 | 税金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

福建省科学技术厅文件

闽科企金〔2012〕4号

福建省科学技术厅办公室            2012年5月30日印发

抄送：厅领导，本厅有关处室。

主题词：科技 创新资金 项目验收 工作指南